## 2026.2.23-3.11
无忧存产品周报
| 周期：2025.2.23 - 2026.3.1 |  | 负责人：张言
无忧存数据指标
指标 | 人工寄存数据 | 引流寄存柜数据 | 合计 | 环比 | 备注
访问数 | 72385
订单数 | 7359 | 7583 | 14942
转化率 | — — | — — | 20.64%
客单价 | 17.0397 | 16.5287 | 16.7804
营收 | 125395 | 125337 | 250732
订单取消率 | 28.22%
产品进展
目标 | 原因/动作 |  | 进展 | 效果 | 备注
转化率提升5% | 现在多数从无忧存找到的柜子网点不支持预定，在产品层面接不住用户流量 |  | 开发测试中（已经延期）
订单取消率控制在10%以内 | — — 目前看起来是产研无法解决的问题。只能进行优化。会加入挽回策略 |  | — —
ui 和 ue 优化 | 停滞。卡点在于没有专门的产品经理去R
其它重要事项
目标 | 原因/动作 |  | 进展 | 效果 | 备注
4%客诉率降低 | 当前用户下单后，若取消订单，直接扣除20%。过于粗暴，容易引起客诉。方案是通过地理位置的策略来控制。距离近违约金高 |  | 完成 | 春节期间没看到同类型客诉

## 2026.1.26
无忧存产品周报
| 周期：2025.1.19 - 2026.1.25 |  | 负责人：张言
无忧存数据指标
指标 | 人工寄存数据 | 引流寄存柜数据 | 合计 | 环比 | 备注
访问数 | 50170 |  |  | -7%
订单数 | 5180 | 4513 | 9693 | -7.03%
转化率 | — — | — — | 19.32% | -1.17%
客单价 | 16.9272 | 17.1839 | 17.0467 | -0.01%
营收 | 87683 | 77551 | 165234 | -1.17%
订单取消率 | 25.73% |  |  | -2%
产品进展
目标 | 原因/动作 |  | 进展 | 效果 | 备注
转化率提升5% | 现在多数从无忧存找到的柜子网点不支持预定，在产品层面接不住用户流量 |  | 研发中。节后上线
网点快速开拓 | 当前新网点开拓需要2天及以上 / 优化开通服务商的服务商和内部审核流程，一次到位 |  | 研发中 |  | 网点的迅速开拓决定用户需求的满足度，现在本质是地推模式，人力资源有限，尽量减少一个市场去一个网点多次的问题
订单取消率控制在10%以内 | 汕头-小公园 的网点，当着面飞单，而平台对用户和商家的管控力不足或很后滞 / 优化当前的优惠券逻辑。不是免费给用户发券，而是用户需要买券，不可以退，只能下次用。可以退单，但是不能退券 |  | 设计中 |  | 在产品没有决定性价值的前提下，先缓解用户取消订单转私下订单的问题，再缓解商家侧主动让用户取消订单的问题
其它重要事项
目标 | 原因/动作 |  | 进展 | 效果 | 备注
4%客诉率降低 | 当前用户下单后，若取消订单，直接扣除20%。过于粗暴，容易引起客诉。方案是通过地理位置的策略来控制。距离近违约金高 |  | 本周进研发
小红书转介绍抓手（碰碰贴） | 从微信到小红书发帖的用户路径 |  | 设计中
投流渠道 | “分销”或“口令”。核心是在于渠道统计与渠道扩量的新方式 |  | 设计中
滴滴换量 | 重点是与第三方换量，在第三方的券或福利可以在柜和人工网点使用。将模式固定下来 |  | 研发中，节前上线

## 草稿
无忧存产品周报
| 周期：2025.2.15 - 2026.2.23 |  | 负责人：张言
无忧存数据指标
指标 | 人工寄存数据 | 引流寄存柜数据 | 合计 | 环比 | 备注
访问数 | 489543 |  |  | -7%
订单数 | 54625 | 54681 | 109306 | -7.03%
转化率 | — — | — — | 22.33% | -1.17%
客单价 | 16.6685 | 15.4759 | 16.0719 | -0.01%
营收 | 910519 | 846236 | 1756755 | -1.17%
订单取消率 | 28.46% |  |  | -2%
产品进展
目标 | 原因/动作 |  | 进展 | 效果 | 备注
转化率提升5% | 现在多数从无忧存找到的柜子网点不支持预定，在产品层面接不住用户流量 |  | 研发中。节后上线
网点快速开拓 | 当前新网点开拓需要2天及以上 / 优化开通服务商的服务商和内部审核流程，一次到位 |  | 研发中 |  | 网点的迅速开拓决定用户需求的满足度，现在本质是地推模式，人力资源有限，尽量减少一个市场去一个网点多次的问题
订单取消率控制在10%以内 | 汕头-小公园 的网点，当着面飞单，而平台对用户和商家的管控力不足或很后滞 / 优化当前的优惠券逻辑。不是免费给用户发券，而是用户需要买券，不可以退，只能下次用。可以退单，但是不能退券 |  | 设计中 |  | 在产品没有决定性价值的前提下，先缓解用户取消订单转私下订单的问题，再缓解商家侧主动让用户取消订单的问题
其它重要事项
目标 | 原因/动作 |  | 进展 | 效果 | 备注
4%客诉率降低 | 当前用户下单后，若取消订单，直接扣除20%。过于粗暴，容易引起客诉。方案是通过地理位置的策略来控制。距离近违约金高 |  | 本周进研发
小红书转介绍抓手（碰碰贴） | 从微信到小红书发帖的用户路径 |  | 设计中
投流渠道 | “分销”或“口令”。核心是在于渠道统计与渠道扩量的新方式 |  | 设计中
滴滴换量 | 重点是与第三方换量，在第三方的券或福利可以在柜和人工网点使用。将模式固定下来 |  | 研发中，节前上线

## 2026.1.19
无忧存产品周报
| 周期：2025.1.12 - 2026.1.18 |  | 负责人：张言
无忧存数据指标
指标 | 人工寄存数据 | 引流寄存柜数据 | 合计 | 环比 | 备注
访问数 | 53947 |  |  | +6.55%
订单数 | 5854 | 4572 | 10426 | -1..32%
转化率 | — — | — — | 19.33% | -7..69%
客单价 | 15.2576 | 17.0324 | 16.0359 | -14..18%
营收 | 89318 | 77872 | 167190 | -15.31%
订单取消率 | 27.42% |  |  | +0.32% | 流量变少，但是取消率增多或不变，说明订单取消率高是一个待解的问题
产品进展
目标 | 原因/动作 |  | 进展 | 效果 | 备注
转化率提升5% | 现在多数从无忧存找到的柜子网点不支持预定，在产品层面接不住用户流量 |  | 研发中
网点快速开拓 | 当前新网点开拓需要2天及以上 / 优化开通服务商的服务商和内部审核流程，一次到位 |  | 本周进研发 |  | 网点的迅速开拓决定用户需求的满足度，现在本质是地推模式，人力资源有限，尽量减少一个市场去一个网点多次的问题
订单取消率控制在10%以内 | 汕头-小公园 的网点，当着面飞单，而平台对用户和商家的管控力不足或很后滞 / 优化当前的优惠券逻辑。不是免费给用户发券，而是用户需要买券，不可以退，只能下次用。可以退单，但是不能退券 |  | 设计中 |  | 在产品没有决定性价值的前提下，先缓解用户取消订单转私下订单的问题，再缓解商家侧主动让用户取消订单的问题
其它重要事项
目标 | 原因/动作 |  | 进展 | 效果 | 备注
4%客诉率降低 | 当前用户下单后，若取消订单，直接扣除20%。过于粗暴，容易引起客诉。方案是通过地理位置的策略来控制。距离近违约金高 |  | 设计中
小红书转介绍抓手（碰碰贴） | 从微信到小红书发帖的用户路径

## 2026.1.12
无忧存产品周报
| 周期：2025.1.5 - 2026.1.11 |  | 负责人：张言
无忧存数据指标
指标 | 人工寄存数据 | 引流寄存柜数据 | 合计 | 环比 | 备注
访问数 | 50460 |  |  | -55.33%
订单数 | 6200 | 4365 | 10565 | -50.37%
转化率 | — — | — — | 20.94% | +11.09%
客单价 | 17.4084 | 20.5003 | 18.6858 | +26.03%
营收 | 107932 | 89484 | 197416 | -37.49%
订单取消率 | 27.1% |  |  | +0.7% | 流量变少，但是取消率增多或不变，说明订单取消率高是一个待解的问题
产品进展
目标 | 原因/动作 |  | 进展 | 效果 | 备注
转化率提升5% | 现在多数从无忧存找到的柜子网点不支持预定，在产品层面接不住用户流量 |  | 方案设计完成，待确认
网点快速开拓 | 当前新网点开拓需要2天及以上 / 优化开通服务商的服务商和内部审核流程，一次到位 |  |  |  | 网点的迅速开拓决定用户需求的满足度，现在本质是地推模式，人力资源有限，尽量减少一个市场去一个网点多次的问题
订单取消率控制在10%以内 | 汕头-小公园 的网点，当着面飞单，而平台对用户和商家的管控力不足或很后滞 / 优化当前的优惠券逻辑。不是免费给用户发券，而是用户需要买券，不可以退，只能下次用。可以退单，但是不能退券 |  |  |  | 在产品没有决定性价值的前提下，先缓解用户取消订单转私下订单的问题，再缓解商家侧主动让用户取消订单的问题

## 2026.1.5周会
无忧存产品周报
| 周期：2025.12.29 - 2026.1.5 |  | 负责人：张言
无忧存数据指标
指标 | 人工寄存数据 | 引流寄存柜数据 | 合计 | 环比 | 备注
访问数 | 112938 |  |  | +102.47% | 仅有9%的一级流量来自于线下的直接引流
订单数 | 13368 | 7924 | 21292 | +88.45%
转化率 | — — | — — | 18.85% | -6.96%
客单价 | 13.67 | 16.7875 | 14.8302 | -3.45%
营收 | 182741 | 133024 | 315765 | +81.95%
产品进展
目标 | 原因/动作 |  | 进展 | 效果 | 备注
转化率提升5% | 现在多数从无忧存找到的柜子网点不支持预定，在产品层面接不住用户流量 |  | 需求梳理完成，本周设计完成方案
网点快速开拓 | 当前新网点开拓需要2天及以上 / 优化开通服务商的服务商和内部审核流程，一次到位 |  |  |  | 网点的迅速开拓决定用户需求的满足度，现在本质是地推模式，人力资源有限，尽量减少一个市场去一个网点多次的问题
订单取消率控制在10%以内 | 汕头-小公园 的网点，当着面飞单，而平台对用户和商家的管控力不足或很后滞 / 优化当前的优惠券逻辑。不是免费给用户发券，而是用户需要买券，不可以退，只能下次用。可以退单，但是不能退券 |  |  |  | 在产品没有决定性价值的前提下，先缓解用户取消订单转私下订单的问题，再缓解商家侧主动让用户取消订单的问题

## 2025.12.29周会
无忧存产品周报
| 周期：2025.12.21 - 2025.12.27 |  | 负责人：石佳惠
无忧存数据指标
指标 | 人工寄存数据 | 引流寄存柜数据 | 合计 | 环比 | 备注
访问数 | 55781 |  |  | +14.03%
订单数 | 5864 | 5439 | 11303 | +17.07%
转化率 | — — | — — | 20.26% | +2.63%
客单价 | 14.3392 | 16.4523 | 15.356 | +3.23%
营收 | 84084.94 | 89484 | 173568.94 | +20.81%
产品进展
目标 | 动作 |  | 进展 | 效果 | 备注
Q4转化率提升5% | Ai推荐寄存点功能 阶段一：完成AI在对话页的稳定应用 阶段二：在首页新增AI入口 阶段三：在搜索目的地场景中融入AI辅助能力 |  | 12.29发版（广东灰度）

## 2025.12.22周会
无忧存产品周报
| 周期：2025.12.14 - 2025.12.20 |  | 负责人：石佳惠
无忧存数据指标
指标 | 人工寄存数据 | 引流寄存柜数据 | 合计 | 环比 | 备注
访问数 | 48918 |  |  | -2.95%
订单数 | 4596 | 5059 | 9655 | -6.71%
转化率 | 8.42% | 10.34% | 19.74% | -3.85%
客单价 | 13.3976 | 16.2286 | 14.881 | -5.10%
营收 | 61575.23 | 82100.6 | 143675.83 | -11.48%
产品进展
目标 | 动作 |  | 进展 | 效果 | 备注
Q4转化率提升5% | Ai推荐寄存点功能 阶段一：完成AI在对话页的稳定应用 阶段二：在首页新增AI入口 阶段三：在搜索目的地场景中融入AI辅助能力 |  | 预计12月上线 先以广东进行灰度测试
| 首页新增推荐寄存点 |  | 11.20已上线 | 约10%的用户会通过该功能直接进入对应网点下单页
| 大学生认证发放专属券 |  | 11.13已上线 | 领取后到下单的转化率为10.4% | UI待优化调整
| 地图页优化 |  | 11.27已上线
下一步动作
转化率提升 | 会去对投放场景做站点流量承接——地点口令，预定寄存。基于AI推荐寄存点来做 |  | 策划中

## 2025.12.15周会
无忧存产品周报
| 周期：2025.12.7 - 2025.12.13 |  | 负责人：石佳惠
无忧存数据指标
指标 | 人工寄存数据 | 引流寄存柜数据 | 合计 | 环比 | 备注
访问数 | 50405 |  |  | +6.12%
订单数 | 4819 | 5530 | 10349 | +7.39%
转化率 | 8.59% | 10.97% | 20.53% | +1.18%
客单价 | 14.7081 | 16.535 | 15.6843 | +4.53%
营收 | 70878.56 | 91438.5 | 162317.06 | +12.31%
产品进展
目标 | 动作 |  | 进展 | 效果 | 备注
Q4转化率提升5% | Ai推荐寄存点功能 阶段一：完成AI在对话页的稳定应用 阶段二：在首页新增AI入口 阶段三：在搜索目的地场景中融入AI辅助能力 |  | 预计12月上线
| 首页新增推荐寄存点 |  | 11.20已上线 | 约10%的用户会通过该功能直接进入对应网点下单页
| 大学生认证发放专属券 |  | 11.13已上线 | 领取后到下单的转化率为10.4% | UI待优化调整
| 地图页优化 |  | 11.27已上线
业务诊断与盘点 明确转化率提升抓手 | 业务盘点分析，与市场对齐结论，明确优化方向 |  | 12.12已完成
| 优化大学生专属优惠展示 |  | 预计12.25上线
| 以预定场景出发，承接推广流量 |  | 本周内与推广测对齐并产出优化方案

## 2025.12.8周会
无忧存产品周报
| 周期：2025.12.1 - 2025.12.7 |  | 负责人：石佳惠
无忧存数据指标
指标 | 人工寄存数据 | 引流寄存柜数据 | 合计 | 环比 | 备注
访问数 | 40020 |  |  | -13.69% | 开口流量变低
订单数 | 4875 | 3717 | 8592 | +4.09%
转化率 | 10.86% | 9.288% | 21.47% | +20.62% | 较上周提高3.67%
客单价 | 13.1653 | 16.656 | 14.6754 | -5.72%
营收 | 64180.66 | 61910.3 | 126090.96 | -1.90%
产品进展
目标 | 动作 |  | 进展 | 效果 | 备注
Q4转化率提升5% | Ai推荐寄存点功能 阶段一：完成AI在对话页的稳定应用 阶段二：在首页新增AI入口 阶段三：在搜索目的地场景中融入AI辅助能力 |  | 预计12月上线
| 首页新增推荐寄存点 |  | 11.20已上线 | 约10%的用户会通过该功能直接进入对应网点下单页
| 大学生认证发放专属券 |  | 11.13已上线 | 领取后到下单的转化率为10.4% | 领取人数约481，与预估相差较远
| 地图页优化 |  | 11.27已上线

## 2025.12.1周会
无忧存产品周报
| 周期：2025.11.24 - 2025.11.30 |  | 负责人：石佳惠
无忧存数据指标
指标 | 人工寄存数据 | 引流寄存柜数据 | 合计 | 环比 | 备注
访问数 | 46366 |  |  | -4.42% | 秋季旅游旺季过去，天气变冷，目标人群寄存意愿减弱
订单数 | 4469 | 3785 | 8254 | -8.83%
转化率 | 8.65% | 8.163% | 17.8% | -4.61%
客单价 | 14.8404 | 16.4351 | 15.5717 | -0.83%
营收 | 66321.9 | 62207 | 128528.9 | -9.58%
产品进展
目标 | 动作 |  | 进展 | 效果 | 备注
Q4转化率提升5% | Ai推荐寄存点功能 阶段一：完成AI在对话页的稳定应用 阶段二：在首页新增AI入口 阶段三：在搜索目的地场景中融入AI辅助能力 |  | 阶段一：本周梳理边界情况，确保功能符合应用场景 |  | 预计12月上线
| 首页新增推荐寄存点 |  | 11.20已上线 | 挽留约25%首页流失用户 | 来到首页的用户约有15-20%不会进入下一步，该功能上线后，首页流失降低至10-12%
| 大学生认证发放专属券 |  | 11.13已上线 | 领取优惠券后到下单的转化率为9.91% | 领取人数较少，需要进一步分析用户群体，考虑是否需要调整展示
| 地图页优化 |  | 11.27已上线 | 数据待观察

## 2025.11.24周会
无忧存产品周报
| 周期：2025.11.17 - 2025.11.23 |  | 负责人：石佳惠
无忧存数据指标
指标 | 人工寄存数据 | 引流寄存柜数据 | 合计 | 环比 | 备注
访问数 | 48508 |  |  | -11.84% | 上周末音乐节线下推广，数据均有增长，本周降回至常规水平
订单数 | 4931 | 4122 | 9053 | -17.38%
转化率 | 9.17% | 8.498% | 18.66% | -6.28%
客单价 | 14.9306 | 16.6258 | 15.7024 | +4.88%
营收 | 73622.68 | 68531.4 | 142154.08 | -13.31%
产品进展
目标 | 动作 |  | 进展 | 效果 | 备注
Q4转化率提升5% | Ai推荐寄存点功能 阶段一：完成AI在对话页的稳定应用 阶段二：在首页新增AI入口 阶段三：在搜索目的地场景中融入AI辅助能力 |  | 阶段一：本周梳理边界情况，确保功能符合应用场景
| 首页新增推荐寄存点 |  | 11.20已上线 | 挽留约25%首页流失用户 | 来到首页的用户约有15-20%不会进入下一步，该功能上线后，首页流失降低至10-12%
| 大学生认证发放专属券 |  | 11.13已上线 | 领取优惠券后到下单的转化率为9.91% | 领取人数较少，需要进一步分析用户群体，考虑是否需要调整展示
| 地图页优化 |  | 预计11.27上线

## 2025.11.17周会
无忧存产品周报
| 周期：2025.11.10 - 2025.11.16 |  | 负责人：石佳惠
无忧存数据指标
指标 | 人工寄存数据 | 引流寄存柜数据 | 合计 | 环比 | 备注
访问数 | 55022 |  |  | +11.47% | 受周末音乐节影响
订单数 | 6562 | 4395 | 10957 | +19.19%
转化率 | 11.93% | 7.99% | 19.91% | +7.51% | 提升1.39%
客单价 | 14.2022 | 16.1071 | 14.9663 | -4.04%
营收 | 93194.78 | 70790.8 | 163985.58 | +14.34%
产品进展
目标 | 动作 |  | 进展 | 效果 | 备注
Q4转化率提升5% | Ai推荐寄存点功能 阶段一：完成AI在对话页的稳定应用 阶段二：在首页新增AI入口 阶段三：在搜索目的地场景中融入AI辅助能力 |  | 阶段一：本周梳理边界情况，确保功能符合应用场景
| 首页新增推荐寄存点 |  | 预计11.20上线
| 大学生认证发放专属券 |  | 11.13已上线 | 待观察
| 地图页优化 |  | 预计11.27上线

## 2025.11.10周会
无忧存产品周报
| 周期：2025.11.3 - 2025.11.9 |  | 负责人：石佳惠
无忧存数据指标
指标 | 人工寄存数据 | 引流寄存柜数据 | 合计 | 环比 | 备注
访问数 | 49362 |  |  | 0% | 上海、北京下雨，可能产生一定影响
订单数 | 4995 | 4198 | 9193 | -9.14% | -925
转化率 | 9.02% | 8.5% | 18.52% | -6.98% | 下降 1.39 个百分点
客单价 | 14.86 | 16.48 | 15.601 | +1.63% | +0.25
营收 | 74254.9 | 69164.96 | 143419.86 | -7.66% | -11892
产品进展
目标 | 动作 |  | 进展 | 效果 | 备注
Q4转化率提升5% | Ai推荐寄存点功能 阶段一：完成AI在对话页的稳定应用 阶段二：在首页新增AI入口 阶段三：在搜索目的地场景中融入AI辅助能力 |  | 阶段一：进入技术调研,预计11.14完成
| 首页新增推荐寄存点 |  | 预计11.20上线
| 大学生认证发放专属券 |  | 预计11.13上线
| 地图页优化 |  | 方案中，预计11.27上线